## Sheet1
Name | Weight (T) | % Work Complete | Work | Start | Finish | Resource Names | Proje
1A |  | 100% | 90 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | Processing | W8802
1B |  | 100% | 141.37 | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Processing | W8802
1C |  | 100% | 20.72 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | Processing | W8802
1D |  | 100% | 6.93 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Processing | W8802
1E |  | 100% | 74.85 | 2026-01-09 | 2026-01-14 | Processing | W8802
1F |  | 100% | 13.14 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | Processing | W8802
1G |  | 100% | 6.93 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Processing | W8802
1H |  | 100% | 74.83 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | Processing | W8802
1J |  | 100% | 13.1 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | Processing | W8802
2A |  | 100% | 43.15 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | Processing | W8802
2B |  | 100% | 18.56 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | Processing | W8802
2C |  | 100% | 41.99 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | Processing | W8802
2D |  | 100% | 35.97 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | Processing | W8802
3A |  | 100% | 24 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | Processing | W8802
3B |  | 100% | 64.4 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | Processing | W8802
3C |  | 100% | 27.58 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Processing | W8802
3D |  | 100% | 14 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Processing | W8802
3E |  | 100% | 54 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Processing | W8802
3F |  | 100% | 25 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Processing | W8802
3G |  | 100% | 27.04 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | Processing | W8802
3H |  | 100% | 28 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | Processing | W8802
3I |  | 100% | 14 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Processing | W8802
3J |  | 100% | 14.04 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | Processing | W8802
3K |  | 100% | 26.5 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | Processing | W8802
3L |  | 100% | 22 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | Processing | W8802
3M |  | 100% | 14 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Processing | W8802
3N |  | 100% | 33 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Processing | W8802
3O |  | 100% | 26 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | Processing | W8802
3P |  | 100% | 24 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Processing | W8802
3Q |  | 100% | 28 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Processing | W8802
3R |  | 100% | 14 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Processing | W8802
3S |  | 100% | 11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Processing | W8802
3T |  | 100% | 59 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | Processing | W8802
3U |  | 100% | 18 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | Processing | W8802
4A |  | 0% | 132.48 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | Processing | W8802
4B |  | 0% | 159.17 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Processing | W8802
1A |  | 100% | 0 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Fabrication | W8802
1B |  | 94% | 862.64 | 2026-01-21 | 2026-02-11 | Fabrication | W8802
1C |  | 100% | 241.11 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | Fabrication | W8802
1D |  | 100% | 24 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Fabrication | W8802
1E |  | 100% | 509.68 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | Fabrication | W8802
1F |  | 100% | 145 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Fabrication | W8802
1G |  | 100% | 16 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Fabrication | W8802
1H |  | 100% | 509.54 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | Fabrication | W8802
1J |  | 100% | 89.19 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Fabrication | W8802
2A |  | 100% | 529 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Fabrication | W8802
2B |  | 100% | 126.36 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | Fabrication | W8802
2C |  | 100% | 285 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | Fabrication | W8802
2D |  | 100% | 15 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | Fabrication | W8802
3A |  | 100% | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Fabrication | W8802
3B |  | 93% | 273 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | Fabrication | W8802
3C |  | 100% | 104.3 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Fabrication | W8802
3D |  | 100% | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Fabrication | W8802
3E |  | 100% | 175 | 2026-02-18 | 2026-02-23 | Fabrication | W8802
3F |  | 100% | 32.99 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Fabrication | W8802
3G |  | 0% | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Fabrication | W8802
3H |  | 100% | 135 | 2026-02-12 | 2026-02-16 | Fabrication | W8802
3I |  | 100% | 23 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Fabrication | W8802
3J |  | 100% | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Fabrication | W8802
3K |  | 64% | 123 | 2026-02-20 | 2026-03-16 | Fabrication | W8802
3L |  | 100% | 85 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | Fabrication | W8802
3M |  | 100% | 16 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Fabrication | W8802
3N |  | 100% | 125 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | Fabrication | W8802
3O |  | 100% | 143 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | Fabrication | W8802
3P |  | 0% | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Fabrication | W8802
3Q |  | 100% | 115 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | Fabrication | W8802
3R |  | 100% | 95 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | Fabrication | W8802
3S |  | 100% | 16 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | Fabrication | W8802
3T |  | 21% | 143 | 2026-02-23 | 2026-03-18 | Fabrication | W8802
3U |  | 100% | 68 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | Fabrication | W8802
4A |  | 0% | 706.42 | 2026-04-09 | 2026-04-22 | Fabrication | W8802
4B |  | 0% | 951.71 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | Fabrication | W8802
1A |  | 0% | 8.4 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | Shipping | W8802
1B |  | 0% | 16 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | Shipping | W8802
1C |  | 0% | 5 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | Shipping | W8802
1D |  | 0% | 5 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Shipping | W8802
1E |  | 0% | 16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Shipping | W8802
1F |  | 0% | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Shipping | W8802
1G |  | 0% | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | Shipping | W8802
1H |  | 0% | 8 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Shipping | W8802
1J |  | 0% | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Shipping | W8802
2A |  | 0% | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | Shipping | W8802
2B |  | 0% | 5 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | Shipping | W8802
2C |  | 0% | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | Shipping | W8802
2D |  | 0% | 5 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Shipping | W8802
3A |  | 0% | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Shipping | W8802
3B |  | 0% | 5 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Shipping | W8802
3C |  | 0% | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Shipping | W8802
3D |  | 0% | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | Shipping | W8802
3E |  | 0% | 5 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Shipping | W8802
3F |  | 0% | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Shipping | W8802
3G |  | 0% | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Shipping | W8802
3H |  | 0% | 5 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Shipping | W8802
3I |  | 0% | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | Shipping | W8802
3J |  | 0% | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | Shipping | W8802
3K |  | 0% | 5 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Shipping | W8802
3L |  | 0% | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Shipping | W8802
3M |  | 0% | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Shipping | W8802
3N |  | 0% | 5 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | Shipping | W8802
3O |  | 0% | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Shipping | W8802
3P |  | 0% | 5 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | Shipping | W8802
3Q |  | 0% | 5 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Shipping | W8802
3R |  | 0% | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Shipping | W8802
3S |  | 0% | 5 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Shipping | W8802
3T |  | 0% | 5 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Shipping | W8802
3U |  | 0% | 5 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Shipping | W8802
4A |  | 0% | 5.1 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Shipping | W8802
4B |  | 0% | 5.66 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | Shipping | W8802
1A |  | 100% | 8.5 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Processing | W8803
1B |  | 100% | 8.5 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Processing | W8803
1C |  | 100% | 97.47 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | Processing | W8803
1D |  | 20% | 54.63 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | Processing | W8803
1E |  | 100% | 16.5 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Processing | W8803
2A |  | 100% | 8.5 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Processing | W8803
2B |  | 100% | 8.5 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Processing | W8803
2C |  | 78% | 97.47 | 2026-02-18 | 2026-03-10 | Processing | W8803
2D |  | 26% | 54.63 | 2026-02-27 | 2026-03-12 | Processing | W8803
2E |  | 100% | 16.5 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Processing | W8803
1A |  | 100% | 65.74 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Fabrication | W8803
1B |  | 100% | 25 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Fabrication | W8803
1C |  | 100% | 393.17 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | Fabrication | W8803
1D |  | 100% | 168.5 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | Fabrication | W8803
1E |  | 100% | 2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Fabrication | W8803
2A |  | 100% | 57.73 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Fabrication | W8803
2B |  | 100% | 25 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Fabrication | W8803
2C |  | 100% | 392.18 | 2026-02-20 | 2026-03-05 | Fabrication | W8803
2D |  | 100% | 168.08 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Fabrication | W8803
2E |  | 100% | 2 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Fabrication | W8803
1C |  | 75% | 81 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | Assembly | W8803
2C |  | 0% | 81 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Assembly | W8803
1A |  | 0% | 16.5 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Paint | W8803
1B |  | 0% | 12.5 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Paint | W8803
1C |  | 100% | 63.99 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | Paint | W8803
1D |  | 0% | 24.57 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | Paint | W8803
1E |  | 0% | 6 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Paint | W8803
2A |  | 0% | 16.5 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Paint | W8803
2B |  | 0% | 12.5 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Paint | W8803
2C |  | 50% | 64.51 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | Paint | W8803
2D |  | 0% | 24.79 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | Paint | W8803
2E |  | 0% | 6 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Paint | W8803
1A |  | 0% | 3.75 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | Shipping | W8803
1B |  | 0% | 4.25 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | Shipping | W8803
1C |  | 0% | 8.5 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | Shipping | W8803
1D |  | 0% | 4.5 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Shipping | W8803
1E |  | 0% | 3.5 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | Shipping | W8803
2A |  | 0% | 3.75 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Shipping | W8803
2B |  | 0% | 4.25 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Shipping | W8803
2C |  | 0% | 8.5 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Shipping | W8803
2D |  | 0% | 4.5 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Shipping | W8803
2E |  | 0% | 3.5 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | Shipping | W8803
1A | 405.51 | 0% | 1582.43 | 2026-06-17 | 2026-07-28 | Processing | W8804
1A | 405.51 | 0% | 7636.53 | 2026-06-24 | 2026-08-18 | Fabrication | W8804
1A | 405.51 | 0% | 408.23 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | Assembly | W8804
1A | 405.51 | 0% | 403.34 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | Paint | W8804
1A | 59.5 | 0% | 111.04 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | Processing | W8806
1B | 10.5 | 0% | 19.6 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Processing | W8806
1C | 2 | 0% | 3.73 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Processing | W8806
2A | 95.59 | 0% | 175.72 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | Processing | W8806
2B | 16.87 | 0% | 31.01 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Processing | W8806
2C | 3.21 | 0% | 5.91 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Processing | W8806
3A | 114.71 | 0% | 210.86 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | Processing | W8806
3B | 20.24 | 0% | 37.21 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Processing | W8806
3C | 3.86 | 0% | 7.09 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Processing | W8806
4A | 133.83 | 0% | 246 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | Processing | W8806
4B | 23.62 | 0% | 43.41 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Processing | W8806
4C | 4.5 | 0% | 8.27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Processing | W8806
5A | 152.94 | 0% | 281.15 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | Processing | W8806
5B | 26.99 | 0% | 49.61 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Processing | W8806
5C | 5.14 | 0% | 9.45 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Processing | W8806
1A | 59.5 | 0% | 585.71 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | Fabrication | W8806
1B | 10.5 | 0% | 103.36 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Fabrication | W8806
1C | 2 | 0% | 19.69 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Fabrication | W8806
2A | 95.59 | 0% | 858.32 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | Fabrication | W8806
2B | 16.87 | 0% | 151.47 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Fabrication | W8806
2C | 3.21 | 0% | 28.85 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Fabrication | W8806
3A | 114.71 | 0% | 1029.98 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | Fabrication | W8806
3B | 20.24 | 0% | 181.76 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Fabrication | W8806
3C | 3.86 | 0% | 34.62 | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Fabrication | W8806
4A | 133.83 | 0% | 1201.64 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | Fabrication | W8806
4B | 23.62 | 0% | 212.05 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | Fabrication | W8806
4C | 4.5 | 0% | 40.39 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Fabrication | W8806
5A | 152.94 | 0% | 1373.3 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | Fabrication | W8806
5B | 26.99 | 0% | 242.35 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Fabrication | W8806
5C | 5.14 | 0% | 46.16 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Fabrication | W8806
3A-PG1 |  | 100% | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Processing | W8807
3A-PG2 |  | 100% | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Processing | W8807
3A-PG3 |  | 100% | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Processing | W8807
3A-PG4 |  | 100% | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | Processing | W8807
3A-PL3 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Processing | W8807
3A-PL4 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Processing | W8807
3A-PL5 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Processing | W8807
3A-PL6 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Processing | W8807
3A-PL7 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Processing | W8807
3A-PL8 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Processing | W8807
3A-PG5 |  | 0% | 4.8 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3A-PG8 |  | 0% | 4.6 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Processing | W8807
3A-PG9 |  | 0% | 6.4 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3A-PG10 |  | 0% | 6 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3A-PG6 |  | 0% | 2.7 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3A-PG7 |  | 0% | 3.1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3C-BR1 |  | 0% | 3.9 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Processing | W8807
3C-BR2 |  | 0% | 2.1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Processing | W8807
3C-BR3 |  | 0% | 2.1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Processing | W8807
3C-BR4 |  | 0% | 3.9 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Processing | W8807
3C-BR6-1 |  | 0% | 3.4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3C-BR6-2 |  | 0% | 3.4 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Processing | W8807
3C-BR8-1 |  | 0% | 3.4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3C-BR8-2 |  | 0% | 3.4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3C-BR8-3 |  | 0% | 3.4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3D-PG3 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3D-PG4 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3D-PG5 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3D-PG6 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3F-BR3 |  | 0% | 4.3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8807
3F-BR5 |  | 0% | 4.3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8807
3G-PG1 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3G-PG2 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3G-PG3 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3I-BR3-1 |  | 0% | 4.3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8807
3I-BR3-2 |  | 0% | 4.3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8807
3I-BR5 |  | 0% | 4.3 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8807
3J-PG1 |  | 0% | 2.7 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3J-PG2 |  | 0% | 6 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3J-PG3 |  | 0% | 6.3 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3J-PG4 |  | 0% | 9.6 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3J-PG5 |  | 0% | 5.8 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3J-PG6 |  | 0% | 4.2 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3J-PG7 |  | 0% | 7.6 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PG8 |  | 0% | 5.9 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PG9 |  | 0% | 5.3 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PG10 |  | 0% | 7.6 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL5 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL6 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL15 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL16 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL23 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL24 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL25 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3J-PL27 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Processing | W8807
3L-BR1 |  | 0% | 6.2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3L-BR2 |  | 0% | 4.4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3L-BR3 |  | 0% | 6.2 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3L-BR4 |  | 0% | 4.4 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Processing | W8807
3L-BR6-1 |  | 0% | 3.2 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Processing | W8807
3L-BR6-2 |  | 0% | 3.2 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Processing | W8807
3L-BR8-1 |  | 100% | 3.2 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Processing | W8807
3L-BR8-2 |  | 0% | 3.2 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Processing | W8807
3L-BR8-3 |  | 0% | 3.2 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Processing | W8807
3M-PG1 |  | 0% | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8807
3M-PG2 |  | 0% | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8807
3O-BR3-1 |  | 0% | 3.9 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3O-BR3-2 |  | 0% | 3.9 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Processing | W8807
3P-PG1 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3P-PG2 |  | 0% | 0 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Processing | W8807
3R-BR6-1 |  | 0% | 3.9 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Processing | W8807
3R-BR6-2 |  | 0% | 3.9 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Processing | W8807
3R-BR6-3 |  | 0% | 3.9 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Processing | W8807
3A-PG1 |  | 100% | 79.2 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | Fabrication | W8807
3A-PG2 |  | 100% | 79.2 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Fabrication | W8807
3A-PG3 |  | 90% | 173.8 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | Fabrication | W8807
3A-PG4 |  | 90% | 173.8 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | Fabrication | W8807
3A-PL3 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Fabrication | W8807
3A-PL4 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Fabrication | W8807
3A-PL5 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Fabrication | W8807
3A-PL6 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Fabrication | W8807
3A-PL7 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Fabrication | W8807
3A-PL8 |  | 0% | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Fabrication | W8807
3A-PG5 |  | 0% | 97.3 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3A-PG8 |  | 0% | 115.2 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Fabrication | W8807
3A-PG9 |  | 0% | 151.3 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3A-PG10 |  | 0% | 157.9 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3A-PG6 |  | 0% | 92.2 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3A-PG7 |  | 0% | 125.3 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3C-BR1 |  | 0% | 21.6 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Fabrication | W8807
3C-BR2 |  | 0% | 28.2 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Fabrication | W8807
3C-BR3 |  | 0% | 28.2 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Fabrication | W8807
3C-BR4 |  | 0% | 21.6 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Fabrication | W8807
3C-BR6-1 |  | 0% | 27.6 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3C-BR6-2 |  | 0% | 27.6 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Fabrication | W8807
3C-BR8-1 |  | 0% | 27.6 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3C-BR8-2 |  | 0% | 27.6 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3C-BR8-3 |  | 0% | 27.6 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3D-PG3 |  | 0% | 198.8 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Fabrication | W8807
3D-PG4 |  | 0% | 180.2 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Fabrication | W8807
3D-PG5 |  | 0% | 61.7 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Fabrication | W8807
3D-PG6 |  | 0% | 71.7 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Fabrication | W8807
3F-BR3 |  | 0% | 32.9 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Fabrication | W8807
3F-BR5 |  | 0% | 32.9 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Fabrication | W8807
3G-PG1 |  | 0% | 200.1 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Fabrication | W8807
3G-PG2 |  | 0% | 30.7 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Fabrication | W8807
3G-PG3 |  | 0% | 174.8 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Fabrication | W8807
3I-BR3-1 |  | 0% | 35.8 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Fabrication | W8807
3I-BR3-2 |  | 0% | 35.8 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Fabrication | W8807
3I-BR5 |  | 0% | 35.7 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | Fabrication | W8807
3J-PG1 |  | 0% | 144.6 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3J-PG2 |  | 0% | 152.1 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3J-PG3 |  | 0% | 115.2 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3J-PG4 |  | 0% | 120.6 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | Fabrication | W8807
3J-PG5 |  | 0% | 69.7 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Fabrication | W8807
3J-PG6 |  | 0% | 65.6 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Fabrication | W8807
3J-PG7 |  | 0% | 201.2 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Fabrication | W8807
3J-PG8 |  | 0% | 87.3 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | Fabrication | W8807
3J-PG9 |  | 0% | 82.9 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | Fabrication | W8807
3J-PG10 |  | 0% | 201.2 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Fabrication | W8807
3J-PL5 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3J-PL6 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3J-PL15 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3J-PL16 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3J-PL23 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3J-PL24 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3J-PL25 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3J-PL27 |  | 0% | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Fabrication | W8807
3L-BR1 |  | 0% | 20.2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3L-BR2 |  | 0% | 25 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3L-BR3 |  | 0% | 20.2 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3L-BR4 |  | 0% | 26.8 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Fabrication | W8807
3L-BR6-1 |  | 0% | 26 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Fabrication | W8807
3L-BR6-2 |  | 0% | 26 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Fabrication | W8807
3L-BR8-1 |  | 100% | 26 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Fabrication | W8807
3L-BR8-2 |  | 0% | 26 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Fabrication | W8807
3L-BR8-3 |  | 0% | 26 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Fabrication | W8807
3M-PG1 |  | 0% | 178.8 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | Fabrication | W8807
3M-PG2 |  | 0% | 197.3 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | Fabrication | W8807
3O-BR3-1 |  | 0% | 30.4 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Fabrication | W8807
3O-BR3-2 |  | 0% | 30.4 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Fabrication | W8807
3P-PG1 |  | 0% | 150.5 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Fabrication | W8807
3P-PG2 |  | 0% | 133 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Fabrication | W8807
3R-BR6-1 |  | 0% | 33.8 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Fabrication | W8807
3R-BR6-2 |  | 0% | 33.8 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Fabrication | W8807
3R-BR6-3 |  | 0% | 33.8 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Fabrication | W8807
1A |  | 100% | 107.56 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | Processing | W8797
1B |  | 100% | 105.99 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | Processing | W8797
1C |  | 100% | 24.41 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | Processing | W8797
1D |  | 100% | 27.37 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | Processing | W8797
1E |  | 100% | 227.57 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | Processing | W8797
1F |  | 100% | 23.61 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Processing | W8797
1G |  | 0% | 17.46 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | Processing | W8797
1H |  | 100% | 193.41 | 2025-11-22 | 2025-11-28 | Processing | W8797
1I |  | 100% | 107.4 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Processing | W8797
1A |  | 100% | 40 | 2025-09-22 | 2025-10-02 | Fabrication | W8797
1B |  | 100% | 81.14 | 2025-09-22 | 2025-09-30 | Fabrication | W8797
1C |  | 100% | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Fabrication | W8797
1D |  | 100% | 22.96 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | Fabrication | W8797
1E |  | 100% | 1 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | Fabrication | W8797
1F |  | 100% | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Fabrication | W8797
1G |  | 0% | 22.96 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Fabrication | W8797
1H |  | 100% | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Fabrication | W8797
1I |  | 0% | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Fabrication | W8797
2A |  | 100% | 75.68 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | Processing | W8797
2B |  | 100% | 22.2 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | Processing | W8797
2C |  | 100% | 276.83 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | Processing | W8797
2D |  | 0% | 16.9 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Processing | W8797
2E |  | 100% | 476.32 | 2026-01-14 | 2026-01-27 | Processing | W8797
2F |  | 100% | 69.77 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Processing | W8797
2G |  | 100% | 81.01 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Processing | W8797
2A |  | 100% | 144 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | Fabrication | W8797
2B |  | 100% | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | Fabrication | W8797
2C |  | 100% | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Fabrication | W8797
2D |  | 0% | 105 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | Fabrication | W8797
2E |  | 0% | 24 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Fabrication | W8797
2F |  | 0% | 40 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Fabrication | W8797
2G |  | 0% | 40 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Fabrication | W8797
1A |  | 65% | 12.11 | 2026-01-29 | 2026-03-23 | Shipping | W8797
1B |  | 0% | 11.6 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | Shipping | W8797
1C |  | 30% | 2 | 2026-02-18 | 2026-03-27 | Shipping | W8797
1D |  | 0% | 2.25 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | Shipping | W8797
1E |  | 0% | 20.57 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | Shipping | W8797
1F |  | 0% | 1.94 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | Shipping | W8797
1G |  | 0% | 1.43 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | Shipping | W8797
1H |  | 0% | 17.76 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | Shipping | W8797
1I |  | 0% | 8.82 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Shipping | W8797
2A |  | 0% | 19.07 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | Shipping | W8797
2B |  | 0% | 1.84 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | Shipping | W8797
2C |  | 0% | 22.95 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Shipping | W8797
2D |  | 0% | 1.4 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | Shipping | W8797
2E |  | 0% | 19.86 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | Shipping | W8797
2F |  | 0% | 9.1 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | Shipping | W8797
2G |  | 0% | 10.03 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | Shipping | W8797
1A | 153.15 | 100% | 609.01 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | Processing | W8796
1B | 6.66 | 0% | 26.48 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Processing | W8796
1C | 115.53 | 40% | 459.43 | 2026-03-02 | 2026-04-02 | Processing | W8796
1D | 5.02 | 0% | 19.98 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Processing | W8796
2A | 104.08 | 0% | 215.22 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | Processing | W8796
2B | 52.04 | 0% | 107.61 | 2026-04-30 | 2026-05-19 | Processing | W8796
3A | 91.09 | 0% | 534.22 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | Processing | W8796
3B | 3.96 | 0% | 23.23 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | Processing | W8796
3C | 91.09 | 0% | 534.22 | 2026-04-03 | 2026-04-16 | Processing | W8796
3D | 3.96 | 0% | 24 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | Processing | W8796
3E | 0.1 | 0% | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Processing | W8796
4A | 91.26 | 0% | 192.47 | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Processing | W8796
4B | 45.63 | 0% | 96.23 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Processing | W8796
1A | 153.15 | 77% | 2291.91 | 2026-02-13 | 2026-03-19 | Fabrication | W8796
1B | 6.66 | 0% | 99.65 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Fabrication | W8796
1C | 115.53 | 0% | 1728.98 | 2026-04-03 | 2026-05-01 | Fabrication | W8796
1D | 5.02 | 0% | 75.17 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | Fabrication | W8796
1E | 0.64 | 0% | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Fabrication | W8796
2A | 104.08 | 0% | 2606.04 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | Fabrication | W8796
2B | 52.04 | 0% | 1303 | 2026-05-21 | 2026-06-18 | Fabrication | W8796
3A | 91.09 | 0% | 3339 | 2026-07-10 | 2026-08-13 | Fabrication | W8796
3B | 3.96 | 0% | 145.17 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | Fabrication | W8796
3C | 91.09 | 0% | 3339 | 2026-05-01 | 2026-07-09 | Fabrication | W8796
3D | 3.96 | 0% | 145.17 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | Fabrication | W8796
3E | 0.1 | 0% | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Fabrication | W8796
4A | 91.26 | 0% | 2212.48 | 2026-05-20 | 2026-06-16 | Fabrication | W8796
4B | 45.63 | 0% | 1106.22 | 2026-05-07 | 2026-06-03 | Fabrication | W8796
1A | 153.15 | 0% | 154.29 | 2026-03-20 | 2026-04-23 | Paint | W8796
1B | 6.66 | 0% | 6.71 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Paint | W8796
1C | 115.53 | 0% | 116.4 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | Paint | W8796
1D | 5.02 | 0% | 5.06 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Paint | W8796
2A | 104.08 | 0% | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Paint | W8796
3A | 91.09 | 0% | 76.19 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | Paint | W8796
3B | 3.96 | 0% | 3.31 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Paint | W8796
3C | 91.09 | 0% | 76.19 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | Paint | W8796
3D | 3.96 | 0% | 16 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Paint | W8796
1A | 153.15 | 0% | 32 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | Shipping | W8796
1B | 6.66 | 0% | 32 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | Shipping | W8796
1C | 115.53 | 0% | 32 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | Shipping | W8796
1D | 5.02 | 0% | 32 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | Shipping | W8796
3A | 91.09 | 0% | 32 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | Shipping | W8796
3B | 3.96 | 0% | 32 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Shipping | W8796
3C | 91.09 | 0% | 32 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | Shipping | W8796
3D | 3.96 | 0% | 32 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | Shipping | W8796
4A | 91.26 | 0% | 15.94 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | Shipping | W8796
4B | 45.63 | 0% | 7.97 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | Shipping | W8796
1A | 14.98 | 100% | 73 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | Processing | W8794
1B | 42.65 | 100% | 208 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | Processing | W8794
1D | 1.04 | 100% | 20 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | Processing | W8794
2A | 25.94 | 100% | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-25 | Processing | W8794
2A1 |  | 100% | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | Processing | W8794
2B | 65.96 | 100% | 253 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Processing | W8794
2E | 6.35 | 100% | 24 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | Processing | W8794
3A | 25.09 | 100% | 79 | 2025-11-28 | 2025-12-17 | Processing | W8794
3A1 |  | 100% | 1 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | Processing | W8794
3B | 79.87 | 100% | 252 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | Processing | W8794
4A | 17.9 | 100% | 39 | 2025-12-15 | 2026-01-07 | Processing | W8794
4A1 |  | 100% | 8 | 2025-12-16 | 2026-01-08 | Processing | W8794
4B | 61.69 | 100% | 135 | 2025-12-18 | 2026-01-06 | Processing | W8794
4C |  | 100% | 20 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Processing | W8794
1A | 14.98 | 100% | 340 | 2025-09-23 | 2025-10-01 | Fabrication | W8794
1B | 42.65 | 100% | 967 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | Fabrication | W8794
1D | 1.04 | 100% | 94 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Fabrication | W8794
2A | 25.94 | 100% | 453 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Fabrication | W8794
2B | 65.96 | 100% | 1152 | 2025-11-17 | 2025-12-04 | Fabrication | W8794
2E | 6.35 | 100% | 111 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | Fabrication | W8794
3A | 25.09 | 100% | 386 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Fabrication | W8794
3B | 79.87 | 100% | 1229 | 2025-11-30 | 2025-12-17 | Fabrication | W8794
4A | 17.9 | 100% | 230 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | Fabrication | W8794
4B | 61.69 | 100% | 791 | 2026-01-05 | 2026-01-13 | Fabrication | W8794
1A | 14.98 | 100% | 42 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | Shipping | W8794
1B | 42.65 | 100% | 51 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | Shipping | W8794
1D | 1.04 | 100% | 24 | 2025-10-06 | 2025-10-09 | Shipping | W8794
2A | 25.94 | 100% | 24 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | Shipping | W8794
3A | 25.09 | 23% | 20 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | Shipping | W8794
3A1 |  | 100% | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | Shipping | W8794
3B | 79.87 | 100% | 65 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | Shipping | W8794
4A | 17.9 | 0% | 12 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Shipping | W8794
4A1 |  | 0% | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Shipping | W8794
4B | 61.69 | 0% | 42 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | Shipping | W8794
1A |  | 100% | 173 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | Processing | W8789
1B |  | 100% | 118 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | Processing | W8789
1C |  | 100% | 11 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | Processing | W8789
1A |  | 100% | 627.8 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | Fabrication | W8789
1B |  | 100% | 501 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | Fabrication | W8789
1C |  | 100% | 46 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Fabrication | W8789
3A | 35.75 | 100% | 240.63 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | Processing | W8788
3B | 1.65 | 100% | 11.11 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | Processing | W8788
4A | 35.75 | 100% | 240.63 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | Processing | W8788
4B | 1.65 | 100% | 11.11 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Processing | W8788
5A | 10.23 | 100% | 68.86 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | Processing | W8788
5B | 1 | 100% | 6.66 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | Processing | W8788
1A | 48.4 | 100% | 325.77 | 2025-06-06 | 2025-06-17 | Processing | W8788
1B | 2.09 | 100% | 14.07 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | Processing | W8788
2A | 48.4 | 100% | 325 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | Processing | W8788
2B | 2.09 | 100% | 14.07 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | Processing | W8788
6B | 0.54 | 100% | 4.45 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Processing | W8788
2C | 1.81 | 100% | 14.91 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | Processing | W8788
3A | 35.75 | 100% | 778.52 | 2025-06-11 | 2025-06-25 | Fabrication | W8788
3B | 1.65 | 100% | 35.93 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | Fabrication | W8788
4A | 35.75 | 100% | 779.06 | 2025-06-17 | 2025-07-02 | Fabrication | W8788
4B | 1.65 | 100% | 35.93 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | Fabrication | W8788
5A | 10.23 | 100% | 220.55 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | Fabrication | W8788
5B | 1 | 100% | 21.55 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Fabrication | W8788
1A | 48.4 | 100% | 1053.07 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | Fabrication | W8788
1B | 2.09 | 100% | 45.51 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | Fabrication | W8788
2A | 48.4 | 100% | 1053.53 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | Fabrication | W8788
2B | 2.09 | 100% | 45.51 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Fabrication | W8788
6B | 0.54 | 100% | 13.76 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | Fabrication | W8788
2C | 1.81 | 100% | 46.14 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | Fabrication | W8788
1A | 79.94 | 100% | 156.81 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | Processing | W8781
1C | 31.57 | 100% | 79.94 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Processing | W8781
1D | 6.09 | 100% | 17.74 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | Processing | W8781
2A | 148.5 | 100% | 259.94 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | Processing | W8781
2C | 5.19 | 100% | 52.82 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | Processing | W8781
3A | 108.22 | 100% | 700 | 2025-06-19 | 2025-07-07 | Processing | W8781
3B | 53.31 | 100% | 200 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | Processing | W8781
3C | 5.47 | 100% | 28 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | Processing | W8781
3D | 28.97 | 100% | 384.13 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | Processing | W8781
1A | 79.94 | 100% | 2348.78 | 2025-03-13 | 2025-03-26 | Fabrication | W8781
1C | 31.57 | 100% | 148.97 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | Fabrication | W8781
1D | 6.09 | 100% | 32.39 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | Fabrication | W8781
2A | 148.5 | 100% | 5400 | 2025-05-21 | 2025-06-20 | Fabrication | W8781
2C | 5.19 | 100% | 105.14 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | Fabrication | W8781
3A | 108.22 | 100% | 2786 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | Fabrication | W8781
3B | 53.31 | 100% | 1576.37 | 2025-08-06 | 2025-09-18 | Fabrication | W8781
3C | 5.47 | 100% | 100 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | Fabrication | W8781
3D | 28.97 | 100% | 946 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | Fabrication | W8781
1A | 37.84 | 100% | 84.35 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | Processing | W8779
2A | 34.45 | 100% | 46.09 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | Processing | W8779
2B | 17.54 | 100% | 19.52 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Processing | W8779
3A | 24.61 | 100% | 173.42 | 2025-02-13 | 2025-02-17 | Processing | W8779
3B | 17.54 | 100% | 29.29 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Processing | W8779
5A | 11.87 | 100% | 282.29 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Processing | W8779
6A | 13.57 | 100% | 283.11 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | Processing | W8779
8A | 25.44 | 100% | 524.49 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | Processing | W8779
8B | 14.3 | 100% | 35.17 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | Processing | W8779
9A | 8.48 | 100% | 56.13 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Processing | W8779
9B | 6.97 | 100% | 19.41 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | Processing | W8779
10A | 8.48 | 100% | 56.12 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | Processing | W8779
10B | 7.29 | 100% | 48.93 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | Processing | W8779
11A | 4.8 | 100% | 31.89 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | Processing | W8779
11B | 6.24 | 100% | 17.38 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | Processing | W8779
12A | 22.2 | 100% | 147.37 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | Processing | W8779
12B | 13.56 | 100% | 37.79 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | Processing | W8779
13A | 5.33 | 100% | 37.95 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | Processing | W8779
14A | 10.14 | 100% | 37.33 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | Processing | W8779
15A | 9.37 | 100% | 29 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | Processing | W8779
20A | 84.86 | 100% | 921.47 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | Processing | W8779
20B | 28.29 | 100% | 94.03 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Processing | W8779
21A | 57.93 | 100% | 656.66 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | Processing | W8779
21B | 29 | 100% | 113.52 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | Processing | W8779
22A | 7.78 | 100% | 28.31 | 2025-04-21 | 2025-05-01 | Processing | W8779
23A | 6.51 | 100% | 23.65 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | Processing | W8779
32A | 40.46 | 100% | 387.56 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | Processing | W8779
32B | 19.97 | 100% | 98.6 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | Processing | W8779
34A | 7 | 100% | 36.94 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | Processing | W8779
40A | 14.7 | 100% | 109.55 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | Processing | W8779
40B | 10.17 | 100% | 28.34 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | Processing | W8779
41A | 22.05 | 100% | 124.16 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | Processing | W8779
41B | 10.81 | 100% | 31.4 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | Processing | W8779
42A | 22.05 | 100% | 129.44 | 2025-06-05 | 2025-06-23 | Processing | W8779
42B | 14.02 | 100% | 26.74 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | Processing | W8779
43A | 7 | 100% | 12.46 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | Processing | W8779
44A | 7 | 100% | 18.69 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | Processing | W8779
1A | 37.84 | 100% | 558.74 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | Fabrication | W8779
6A | 13.57 | 100% | 699.7 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | Fabrication | W8779
6B | 9.53 | 100% | 135.27 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | Fabrication | W8779
7A | 10.18 | 100% | 339.09 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | Fabrication | W8779
7B | 9.53 | 100% | 95.75 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | Fabrication | W8779
8A | 25.44 | 100% | 1296.28 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | Fabrication | W8779
8B | 14.3 | 100% | 161.24 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | Fabrication | W8779
9A | 8.48 | 100% | 45.46 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | Fabrication | W8779
9B | 6.97 | 100% | 74.3 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | Fabrication | W8779
10A | 8.48 | 100% | 45.45 | 2025-03-13 | 2025-03-21 | Fabrication | W8779
10B | 7.29 | 100% | 39.63 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | Fabrication | W8779
11A | 4.8 | 100% | 25.83 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | Fabrication | W8779
11B | 6.24 | 100% | 66.52 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | Fabrication | W8779
12A | 22.2 | 100% | 119.36 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | Fabrication | W8779
12B | 13.56 | 100% | 144.64 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | Fabrication | W8779
13A | 5.33 | 100% | 18.34 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | Fabrication | W8779
14A | 10.14 | 100% | 18.04 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | Fabrication | W8779
15A | 9.37 | 100% | 14.01 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | Fabrication | W8779
20A | 84.86 | 100% | 2277.4 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | Fabrication | W8779
20B | 28.29 | 100% | 622.84 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | Fabrication | W8779
21A | 57.93 | 100% | 1573.46 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | Fabrication | W8779
21B | 29 | 100% | 655.83 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | Fabrication | W8779
22A | 7.78 | 100% | 13.68 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Fabrication | W8779
23A | 6.51 | 100% | 11.43 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Fabrication | W8779
32A | 40.46 | 100% | 310.81 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | Fabrication | W8779
32B | 19.97 | 100% | 569.66 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | Fabrication | W8779
34A | 7 | 100% | 17.85 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Fabrication | W8779
40A | 14.7 | 100% | 88.72 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | Fabrication | W8779
40B | 10.17 | 100% | 108.45 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | Fabrication | W8779
41A | 22.05 | 100% | 100.56 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | Fabrication | W8779
41B | 10.81 | 100% | 120.18 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | Fabrication | W8779
42A | 22.05 | 100% | 102.47 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Fabrication | W8779
42B | 14.02 | 100% | 122.63 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | Fabrication | W8779
1A | 62.88 | 100% | 449.83 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | Processing | W8778
1B | 12.31 | 100% | 206.3 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | Processing | W8778
1C | 3.99 | 100% | 72.9 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | Processing | W8778
2A | 23.63 | 100% | 128.36 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | Processing | W8778
2B | 4.33 | 100% | 66.78 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Processing | W8778
2C | 1.56 | 100% | 21.68 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | Processing | W8778
3A | 23.36 | 100% | 105.51 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | Processing | W8778
3B | 4.33 | 100% | 89.62 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | Processing | W8778
3C | 1.56 | 100% | 21.68 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | Processing | W8778
5A |  | 100% | 109.31 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | Processing | W8778
5B |  | 100% | 92.85 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | Processing | W8778
5C |  | 100% | 22.46 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Processing | W8778
4A | 23.364 | 100% | 119.84 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | Processing | W8778
4B | 4.333 | 100% | 101.79 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | Processing | W8778
4C | 1.562 | 100% | 24.63 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | Processing | W8778
11A | 74.0191 | 100% | 133.24 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | Processing | W8778
11B | 92.0278 | 100% | 90.8 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | Processing | W8778
11C | 18.4497 | 100% | 24.89 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | Processing | W8778
12A | 25.7896 | 100% | 317.16 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | Processing | W8778
12B | 21.6889 | 100% | 609.59 | 2025-08-20 | 2025-09-04 | Processing | W8778
12C | 5.2754 | 100% | 102.97 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | Processing | W8778
13A | 21.6889 | 100% | 105.98 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | Processing | W8778
13B | 33.5935 | 100% | 36.21 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | Processing | W8778
13C | 6.1425 | 100% | 15.8 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | Processing | W8778
1A | 53.97 | 100% | 814.31 | 2025-08-04 | 2025-08-12 | Fabrication | W8778
1B | 121.71 | 100% | 62.94 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | Fabrication | W8778
1C | 17.8 | 100% | 97.47 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Fabrication | W8778
2A | 70.37 | 100% | 330.87 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | Fabrication | W8778
2B | 17.58 | 100% | 27.41 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | Fabrication | W8778
2C | 41.46 | 100% | 39.81 | 2025-08-20 | 2025-08-25 | Fabrication | W8778
3A | 24.08 | 100% | 322.87 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | Fabrication | W8778
3B | 41.46 | 100% | 35.41 | 2025-09-11 | 2025-09-16 | Fabrication | W8778
3C | 24.08 | 100% | 39.81 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | Fabrication | W8778
5A |  | 100% | 336.98 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | Fabrication | W8778
5B |  | 100% | 36.96 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | Fabrication | W8778
5C |  | 100% | 41.55 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | Fabrication | W8778
4A | 23.364 | 100% | 369.83 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | Fabrication | W8778
4B | 4.333 | 100% | 40.56 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | Fabrication | W8778
4C | 1.562 | 100% | 45.6 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | Fabrication | W8778
11A | 74.0191 | 100% | 250.33 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | Fabrication | W8778
11B | 92.0278 | 100% | 55.84 | 2025-08-21 | 2025-08-29 | Fabrication | W8778
11C | 18.4497 | 100% | 34.02 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | Fabrication | W8778
12A | 25.7896 | 100% | 70.86 | 2025-09-08 | 2025-09-16 | Fabrication | W8778
12B | 21.6889 | 100% | 871.53 | 2025-09-05 | 2025-09-16 | Fabrication | W8778
12C | 5.2754 | 100% | 104.71 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | Fabrication | W8778
13A | 21.6889 | 100% | 195.79 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | Fabrication | W8778
13B | 33.5935 | 100% | 201.31 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | Fabrication | W8778
13C | 6.1425 | 100% | 44.18 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | Fabrication | W8778
1A | 135.83 | 100% | 49.54 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | Processing | W8774
1B | 87.27 | 100% | 221.25 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | Processing | W8774
1D | 28.99 | 100% | 131.65 | 2025-03-18 | 2025-04-01 | Processing | W8774
2A | 18.77 | 100% | 74.78 | 2025-06-02 | 2025-07-08 | Processing | W8774
2B | 93.45 | 100% | 83.41 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | Processing | W8774
2D | 10.48 | 100% | 47 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | Processing | W8774
3A | 36.75 | 100% | 111.42 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | Processing | W8774
3B | 72.92 | 100% | 109.91 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | Processing | W8774
3D | 8.58 | 100% | 39 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | Processing | W8774
1A | 135.83 | 100% | 3250 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | Fabrication | W8774
1B | 87.27 | 100% | 1986.42 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | Fabrication | W8774
1C | 76.9 | 100% | 450 | 2025-05-08 | 2025-05-30 | Fabrication | W8774
1D | 28.99 | 100% | 369.01 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | Fabrication | W8774
2A | 18.77 | 100% | 1949.99 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | Fabrication | W8774
2B | 93.45 | 100% | 1900 | 2025-07-11 | 2025-07-25 | Fabrication | W8774
2D | 10.48 | 100% | 95 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | Fabrication | W8774
3A | 36.75 | 100% | 1457.23 | 2025-10-06 | 2025-10-29 | Fabrication | W8774
3B | 72.92 | 100% | 1301.68 | 2025-10-17 | 2025-10-30 | Fabrication | W8774
3D | 8.58 | 100% | 78 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | Fabrication | W8774
3A | 36.75 | 100% | 33.83 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | Shipping | W8774
3B | 72.92 | 100% | 60 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | Shipping | W8774
3C | 50.14 | 100% | 150 | 2025-10-20 | 2025-10-25 | Fabrication | W8774
3D | 8.58 | 100% | 39 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | Shipping | W8774
1A | 30.1 | 100% | 98.94 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | Processing | W8772
1B | 12.79 | 100% | 102.08 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | Processing | W8772
1C | 0.91 | 100% | 15.31 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | Processing | W8772
2A | 39.36 | 100% | 144.51 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | Processing | W8772
2B | 33.03 | 100% | 95.15 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | Processing | W8772
2C | 0.91 | 100% | 11.05 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | Processing | W8772
3A | 20.19 | 100% | 56.75 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | Processing | W8772
3B | 38.52 | 100% | 104.03 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | Processing | W8772
3C | 0.91 | 100% | 8.21 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | Processing | W8772
1A | 30.1 | 100% | 175.85 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | Fabrication | W8772
1B | 12.79 | 100% | 86.83 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | Fabrication | W8772
1C | 0.91 | 100% | 27.25 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | Fabrication | W8772
2A | 39.36 | 100% | 417.63 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | Fabrication | W8772
2B | 33.03 | 100% | 226.29 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | Fabrication | W8772
2C | 0.91 | 100% | 31.54 | 2024-11-06 | 2024-11-19 | Fabrication | W8772
3A | 20.19 | 100% | 178.44 | 2024-11-08 | 2024-11-21 | Fabrication | W8772
3B | 38.52 | 100% | 311.34 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | Fabrication | W8772
3C | 0.91 | 100% | 24.91 | 2024-11-08 | 2024-11-21 | Fabrication | W8772
3A-Rework |  | 100% | 122 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | Fabrication | W8772
1B | 64.36 | 100% | 379.29 | 2025-01-24 | 2025-02-17 | Processing | W8768
1C | 3.58 | 100% | 18.89 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Processing | W8768
1D | 1.12 | 100% | 14.97 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | Processing | W8768
2B | 180.33 | 100% | 646.28 | 2025-01-30 | 2025-02-07 | Processing | W8768
2C | 7.37 | 100% | 21.97 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | Processing | W8768
2D | 0 | 100% | 16.81 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | Processing | W8768
1A1 | 6.58 | 100% | 223 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | Processing | W8768
1B1 | 30.46 | 100% | 41.91 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | Processing | W8768
1C1 | 1.47 | 100% | 0.57 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | Processing | W8768
1D1 | 2 | 100% | 13.47 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | Processing | W8768
2A1 | 8.12 | 100% | 257.47 | 2025-06-27 | 2025-07-16 | Processing | W8768
2B1 | 31.86 | 100% | 29 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | Processing | W8768
2C1 | 0.56 | 100% | 0.37 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Processing | W8768
2D1 | 3.92 | 100% | 1.76 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Processing | W8768
3A | 14.79 | 100% | 40 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | Processing | W8768
4A | 20 | 100% | 29.86 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | Processing | W8768
1B | 64.36 | 100% | 1781.26 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | Fabrication | W8768
1C | 3.58 | 100% | 88.72 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | Fabrication | W8768
1D | 1.12 | 100% | 33.47 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | Fabrication | W8768
2B | 180.33 | 100% | 3117.79 | 2025-02-14 | 2025-03-03 | Fabrication | W8768
2C | 7.37 | 100% | 109.73 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | Fabrication | W8768
2D | 0 | 100% | 8.81 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | Fabrication | W8768
1A1 | 6.58 | 100% | 1452.06 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | Fabrication | W8768
1B1 | 30.46 | 100% | 685.53 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | Fabrication | W8768
1C1 | 1.47 | 100% | 5.81 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | Fabrication | W8768
1D1 | 2 | 100% | 36.51 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | Fabrication | W8768
2A1 | 8.12 | 100% | 1112.46 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | Fabrication | W8768
2B1 | 31.86 | 100% | 761 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | Fabrication | W8768
2C1 | 0.56 | 100% | 2.79 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Fabrication | W8768
2D1 | 3.92 | 100% | 22.9 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | Fabrication | W8768
3A | 14.79 | 100% | 261.25 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | Fabrication | W8768
4A | 20 | 100% | 258.14 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | Fabrication | W8768
4A | 20 | 100% | 10 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | Shipping | W8768
1A | 75.46 | 100% | 407.84 | 2024-08-16 | 2024-08-27 | Processing | W8757
1B | 7.43 | 100% | 40.16 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | Processing | W8757
2A | 75.97 | 100% | 408.09 | 2024-08-23 | 2024-09-04 | Processing | W8757
2B | 7.43 | 100% | 39.92 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | Processing | W8757
3A | 197.82 | 100% | 255.41 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | Processing | W8757
3B | 7.43 | 100% | 19.18 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Processing | W8757
4A | 213.12 | 100% | 696.71 | 2024-10-15 | 2024-10-24 | Processing | W8757
4B | 7.43 | 100% | 24.29 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | Processing | W8757
5A | 230.92 | 100% | 764.37 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | Processing | W8757
5A-p049 | 0.1 | 100% | 0.1 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | Processing | W8757
5B | 8.5 | 100% | 28.14 | 2024-10-24 | 2024-11-04 | Processing | W8757
1A | 75.46 | 100% | 1473.65 | 2024-09-06 | 2024-09-18 | Fabrication | W8757
2A | 75.97 | 100% | 1474.45 | 2024-09-25 | 2024-10-16 | Fabrication | W8757
2B | 7.43 | 100% | 128.56 | 2024-10-09 | 2024-10-11 | Fabrication | W8757
3A | 197.82 | 100% | 1650 | 2024-10-10 | 2024-10-28 | Fabrication | W8757
4A | 213.12 | 100% | 1441.37 | 2024-11-13 | 2024-11-29 | Fabrication | W8757
4B | 7.43 | 100% | 74.65 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | Fabrication | W8757
5A | 230.92 | 100% | 4510.04 | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Fabrication | W8757
5B | 8.5 | 100% | 81.61 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Fabrication | W8757
1A-B003 to 1A-B001 |  | 100% | 1 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Fabrication | W8757
1A-B001 to 1A-B002 |  | 100% | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Fabrication | W8757
1A-B002 to 1A-B004 |  | 100% | 1 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | Fabrication | W8757
1A-B005 to 1A-B003 |  | 100% | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Fabrication | W8757
1A-B006 to 1A-B005 |  | 100% | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Fabrication | W8757
1A-B003 to 1A-B001 |  | 100% | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | Fabrication | W8757
1A | 56.03 | 100% | 199 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | Processing | W8753
1B | 11.38 | 100% | 40 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Processing | W8753
1C | 34.51 | 100% | 122 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | Processing | W8753
1F | 65.03 | 100% | 231 | 2025-02-05 | 2025-02-21 | Processing | W8753
1G | 14.24 | 100% | 55 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | Processing | W8753
1H | 78.25 | 100% | 277 | 2025-02-05 | 2025-02-17 | Processing | W8753
1I | 42.15 | 100% | 149 | 2025-07-18 | 2025-09-08 | Processing | W8753
1J | 3.13 | 100% | 11 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | Processing | W8753
1L | 32.63 | 100% | 110 | 2025-07-22 | 2025-09-09 | Processing | W8753
1M | 1.65 | 100% | 12 | 2025-09-12 | 2025-09-25 | Processing | W8753
1N | 98.5 | 100% | 304 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | Processing | W8753
1O | 25.89 | 100% | 115 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | Processing | W8753
1P | 2.766 | 100% | 12 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | Processing | W8753
1R | 23.194 | 100% | 86 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | Processing | W8753
1S | 1.356 | 100% | 10 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | Processing | W8753
1T | 93.467 | 100% | 304 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | Processing | W8753
2A | 48.93 | 100% | 157 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | Processing | W8753
2B | 4.38 | 100% | 16 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | Processing | W8753
2D | 101.15 | 100% | 269 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | Processing | W8753
2E | 12.151 | 100% | 42 | 2025-10-29 | 2025-11-01 | Processing | W8753
2G | 37.651 | 100% | 121 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | Processing | W8753
2H | 5.424 | 100% | 19 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Processing | W8753
2J | 28.89 | 100% | 95 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | Processing | W8753
2K | 3.39 | 100% | 12 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Processing | W8753
2L1 | 0.09 | 100% | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | Processing | W8753
2M | 59.807 | 100% | 186 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | Processing | W8753
2N | 6.78 | 100% | 24 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | Processing | W8753
2P | 33.75 | 100% | 113 | 2025-11-04 | 2025-11-27 | Processing | W8753
2Q | 5.791 | 100% | 21 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | Processing | W8753
2S | 26.144 | 100% | 85 | 2025-11-03 | 2025-11-25 | Processing | W8753
2T | 2.712 | 100% | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Processing | W8753
2U1 | 0.09 | 100% | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Processing | W8753
2V | 9.34 | 100% | 32 | 2025-12-03 | 2025-12-12 | Processing | W8753
2A1 |  | 100% | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Processing | W8753
2C1 |  | 100% | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Processing | W8753
2D1 |  | 100% | 2 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Processing | W8753
2F1 |  | 100% | 2 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Processing | W8753
2I1 |  | 100% | 1 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Processing | W8753
2J1 |  | 100% | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Processing | W8753
2L2 |  | 100% | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Processing | W8753
2M1 | 0.32 | 100% | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Processing | W8753
2O1 |  | 100% | 1 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Processing | W8753
2R1 |  | 100% | 1 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Processing | W8753
2S1 |  | 100% | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Processing | W8753
2U2 |  | 100% | 1 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Processing | W8753
2V1 |  | 100% | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | Processing | W8753
3A1 |  | 100% | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | Processing | W8753
3C1 |  | 100% | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | Processing | W8753
3F1 |  | 100% | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Processing | W8753
3I1 |  | 100% | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Processing | W8753
3I2 |  | 100% | 10 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Processing | W8753
3L1 |  | 100% | 1 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Processing | W8753
3O1 |  | 100% | 1 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Processing | W8753
3R1 |  | 100% | 1 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Processing | W8753
3R2 |  | 100% | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Processing | W8753
1A | 56.03 | 100% | 827 | 2025-01-14 | 2025-01-24 | Fabrication | W8753
1B | 11.38 | 100% | 168 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | Fabrication | W8753
1C | 34.51 | 100% | 510 | 2025-02-20 | 2025-03-13 | Fabrication | W8753
1F | 65.03 | 100% | 1017 | 2025-03-05 | 2025-08-08 | Fabrication | W8753
1G | 14.24 | 100% | 210 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | Fabrication | W8753
1H | 78.25 | 100% | 1228 | 2025-03-06 | 2025-04-14 | Fabrication | W8753
1I | 42.15 | 100% | 612 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | Fabrication | W8753
1J | 3.13 | 100% | 45 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | Fabrication | W8753
1L | 32.63 | 100% | 514 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | Fabrication | W8753
1M | 1.65 | 100% | 57 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Fabrication | W8753
1N | 98.5 | 100% | 1941 | 2025-09-17 | 2025-10-03 | Fabrication | W8753
1O | 25.89 | 100% | 438 | 2025-09-22 | 2025-10-02 | Fabrication | W8753
1P | 2.766 | 100% | 47 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | Fabrication | W8753
1R | 23.194 | 100% | 391 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | Fabrication | W8753
1S | 1.356 | 100% | 43 | 2025-09-12 | 2025-09-19 | Fabrication | W8753
1T | 93.467 | 100% | 1840 | 2025-10-01 | 2025-10-23 | Fabrication | W8753
2A | 48.93 | 100% | 652.99 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | Fabrication | W8753
2B | 4.38 | 100% | 66 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | Fabrication | W8753
2D | 101.15 | 100% | 1157 | 2025-11-06 | 2025-11-25 | Fabrication | W8753
2E | 12.151 | 100% | 171 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | Fabrication | W8753
2G | 37.651 | 100% | 496 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | Fabrication | W8753
2H | 5.424 | 100% | 77.22 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | Fabrication | W8753
2J | 28.89 | 100% | 389 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | Fabrication | W8753
2K | 3.39 | 100% | 49 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | Fabrication | W8753
2M | 59.807 | 100% | 774 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | Fabrication | W8753
2N | 6.78 | 100% | 101 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Fabrication | W8753
2P | 33.75 | 100% | 520 | 2025-11-24 | 2025-12-03 | Fabrication | W8753
2Q | 5.791 | 100% | 87 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | Fabrication | W8753
2S | 26.144 | 100% | 451 | 2025-11-24 | 2025-12-03 | Fabrication | W8753
2T | 2.712 | 100% | 41 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | Fabrication | W8753
2V | 9.34 | 100% | 130 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | Fabrication | W8753
2A1 |  | 100% | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Fabrication | W8753
2D1 |  | 100% | 15 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | Fabrication | W8753
2J1 |  | 100% | 6 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Fabrication | W8753
2S1 |  | 100% | 6 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Fabrication | W8753
3A1 |  | 100% | 21 | 2025-12-12 | 2026-01-13 | Fabrication | W8753
2M1 | 0.32 | 100% | 21 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | Fabrication | W8753
2J | 28.89 | 100% | 11 | 2025-12-30 | 2026-01-05 | Shipping | W8753
2M | 59.807 | 100% | 21 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | Shipping | W8753
2J1 |  | 100% | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | Shipping | W8753
2L2 |  | 71% | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | Shipping | W8753
2M1 | 0.32 | 100% | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | Shipping | W8753
2S1 |  | 100% | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | Shipping | W8753
3I1 |  | 0% | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Shipping | W8753
3L1 |  | 0% | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Shipping | W8753
1A | 0.35 | 100% | 54 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | Processing | W1234
1B | 6.44 | 100% | 130 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | Processing | W1234
1C | 103.72 | 100% | 167.49 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | Processing | W1234
1D | 6.45 | 100% | 45.3 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | Processing | W1234
1E | 5.64 | 100% | 3.69 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | Processing | W1234
1F | 8.26 | 100% | 27 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | Processing | W1234
2A | 0.35 | 100% | 51.85 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | Processing | W1234
2B | 2.42 | 100% | 87 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | Processing | W1234
2C | 41.49 | 100% | 71.15 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | Processing | W1234
2D | 3.15 | 100% | 21.82 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | Processing | W1234
2E | 5.68 | 100% | 48 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Processing | W1234
2F | 2.83 | 100% | 14 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | Processing | W1234
1A | 0.35 | 100% | 252 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | Fabrication | W1234
1B | 6.44 | 100% | 165.06 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | Fabrication | W1234
1C | 103.72 | 100% | 1133.07 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | Fabrication | W1234
1D | 6.45 | 100% | 76.74 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Fabrication | W1234
1E | 5.64 | 100% | 152.36 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Fabrication | W1234
1F | 8.26 | 100% | 100 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | Fabrication | W1234
2A | 0.35 | 100% | 136 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | Fabrication | W1234
2B | 2.42 | 100% | 168 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | Fabrication | W1234
2C | 41.49 | 100% | 502.07 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | Fabrication | W1234
2D | 3.15 | 100% | 38.17 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | Fabrication | W1234
2E | 5.68 | 100% | 175 | 2026-01-28 | 2026-02-02 | Fabrication | W1234
2F | 2.83 | 100% | 50 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | Fabrication | W1234
1A | 0.35 | 100% | 30 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | Paint | W1234
1B | 6.44 | 100% | 32 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | Paint | W1234
1C | 103.72 | 100% | 244.61 | 2025-12-10 | 2026-01-12 | Paint | W1234
1D | 6.45 | 100% | 15.21 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | Paint | W1234
1E | 5.64 | 100% | 36.38 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Paint | W1234
1F | 8.26 | 100% | 22 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | Paint | W1234
2A | 0.35 | 100% | 32 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | Paint | W1234
2B | 2.42 | 100% | 24 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | Paint | W1234
2C | 41.49 | 100% | 88.23 | 2026-01-13 | 2026-01-29 | Paint | W1234
2D | 3.15 | 100% | 6.71 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | Paint | W1234
2E | 5.68 | 100% | 18.4 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | Paint | W1234
2F | 2.83 | 100% | 8 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Paint | W1234
1A | 0.35 | 100% | 24.48 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | Shipping | W1234
1B | 6.44 | 100% | 16 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Shipping | W1234
1C | 103.72 | 0% | 145.59 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Shipping | W1234
1D | 6.45 | 0% | 29.12 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | Shipping | W1234
1E | 5.64 | 0% | 132.48 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Shipping | W1234
1F | 8.26 | 0% | 42.11 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Shipping | W1234
2A | 0.35 | 0% | 15.48 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | Shipping | W1234
2B | 2.42 | 0% | 12 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | Shipping | W1234
2C | 41.49 | 0% | 47.05 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Shipping | W1234
2D | 3.15 | 0% | 17.76 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | Shipping | W1234
2E | 5.68 | 0% | 136.48 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | Shipping | W1234
2F | 2.83 | 0% | 10 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | Shipping | W1234
1A |  | 100% | 38.5 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | Processing | Shop_
1B |  | 100% | 16 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Processing | Shop_
1C |  | 100% | 30 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | Processing | Shop_
1D |  | 100% | 16 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | Processing | Shop_
1A |  | 100% | 250 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | Fabrication | Shop_
1B |  | 100% | 40 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | Fabrication | Shop_
1C |  | 100% | 250 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | Fabrication | Shop_
1D |  | 100% | 100 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | Fabrication | Shop_